- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

программы «Устойчивое развитие территории городского поселения – города Называевска Называевского муниципального района Омской области на 2019-2025 годы" за 2023 год

- Основное мероприятие «Повышение эффективности осуществления полномочий администрации города Называевска»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1=10727,30/10727,30=1

V2=137000/137000=1

V3=5016639,91/5016639,91= 1

V4=22860,00/22860,00=1

V5=481250/1518250= 0,32

V6=247420/247420=1

2).	Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=70/70=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=100/100=1

G5=100/100=1

G6=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/0,32=3,12

I6=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=(1+1+1+1+3,12+1)/6*100%=135%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 135>100 процентов - выполнение основного мероприятия  эффективно.

- Основное мероприятие «Повышение эффективности управления имуществом»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1=80852,2/80852,20=1

V2=2311810,61/2311810,61=1

V3=79800,14/236835=0,34

V4=2920,17/2920,17=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=4,67/3/3,0=1,55

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1,55/1=1,55

I2=1/1=1

I3=1/0,34=2,94

I4=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=(1,55+1+2,94+1)/4*100%=162%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 162>100 процентов - выполнение основного мероприятия  эффективно.

- Основное мероприятие «Организация работы с населением по участию в культурных мероприятиях, по проведению досуга.»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1=184805/184805=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=30/30=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=1/1*100%=100%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 100= 100 процентов - выполнение основного мероприятия  эффективно.

- Основное мероприятие «Укрепление социальной защищенности граждан»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1=259080,51/259080,51=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=1/1*100%=100%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 100=100 процентов - выполнение основного мероприятия  эффективно.

5. Основное мероприятие «Привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, популяризация технических видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. Воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего поколения, развитие волонтерского движения.

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1=16600/16600=1

V2=10000/10000=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=14/14=1

G2=14/14=

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

I1=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=(1+1)/2*100%=100%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 100=100 процентов - выполнение основного мероприятия  эффективно.

- Основное мероприятие «Реализация мер по трудоустройству безработных граждан, организация временного трудоустройства несовершеннолетних»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1=251699,75/251699,75=1

V2=28140,95/28140,95=1

V3=28140,95/28140,95=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

G2=3/2=1,5

G3=24/24=10

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

I2=1,5/1=1,5

I3=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=(1+1,5+1)/3*100%=116,67%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 116,7>100 процентов - выполнение основного мероприятия  эффективно.

- Основное мероприятие «Принятие мер для содержания дорог, инженерной инфраструктуры и жилищно - коммунального комплекса в удовлетворительном состоянии»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1=14781169,85/15450953,57=0,96

V2=3973399,04/3975904,04=1

V3=54884,94/54884,94=1

V4=2533646,49/2918762,67=0,87

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/0,96=1,04

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/0,87=1,15

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=(1,04+1+1+1,15)/4*100%=104,7%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 104,7>100 процентов - выполнение основного мероприятия  эффективно.

- Основное мероприятие «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1=336454.10/343407.03=0,98

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/0,98=1,02

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=1,02/1*100%=102 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 102>100 процентов - выполнение основного мероприятия  эффективно.

- Основное мероприятие «Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории города Называевска»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1=0

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=0

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=0

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=0

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Основное мероприятие не финансировалось .

- Основное мероприятие «Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования  в границах поселения. Обеспечение доступности пассажирских перевозок»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1=772147.26/785604.33=0,98

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/0,98=1,02

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=1,02/1*100%=102 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 102>100 процентов - выполнение основного мероприятия  эффективно.

Расчет эффективности подпрограммы:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Р=(1,35+1,62+1+1+1+1,16+1,05+1,02)/9*100=98%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 102,22 > 100 процентов - выполнение подпрограммы эффективно.